Załącznik Nr 6c do SIWZ

PROJEKT  UMOWY NR. I.272. .2020

zawarta   w  dniu ……………..w  Puszczy Mariańskiej  pomiędzy:

Gminą Puszcza Mariańska , 96-330 Puszcza Mariańska ul. Papczyńskiego 1  , reprezentowaną przez :

Pana Michała Staniaka- Wójta Gminy

zwaną w  dalszej treści umowy  „Zamawiającym”, NIP…………… REGON..……….

a ……………………………………………………………………………………………………… zwanym   w dalszej  treści umowy „Wykonawcą” , NIP…………..REGON………...

##### Zgodnie  z  wynikiem  przetargu  nieograniczonego  na  budowę  sieci  wodociągowej w miejsco-

##### wościach:  Zator,  Biernik  –  Stary  Łajszczew  oraz  Budy  Wolskie,  przeprowadzonym  zgodnie

##### z  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) strony zawierają umowę

##### o następującej treści:

§1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:

##### Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie.

realizowane jako CZĘŚĆ I zamówienia pn:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Zator, Biernik – Stary Łajszczew oraz Budy Wolskie” (zgodnie ze SIWZ oraz ofertą złożoną w ramach przetargu Nr Z.271.13.2020).

§2

1. Przedmiot umowy określony w §1 obejmuje następujący zakres rzeczowy:

a/ budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Budy Wolskie:

Etap -I-

- odcinek  sieci  wodociągowej  o łącznej długości 807,50 m, w tym o długości 771,50 m z  rur

PVC  o  wydłużonych  kielichach,  o  średnicy  Dz. 160 mm  i  o  długości 36,00 m z rur PVC

o wydłużonych kielichach średnicy Dz. 90 mm, na terenie działek o nr ewid. 87, 86, 85, 84/1,

83,  82,  81,  80,  79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71/2, 84/2, 71/1, 70, 69, 68, 67/2, 67/1, 57, 66,

65, 64, 63, 62, 61, 60 i 59  położonych  przy  drodze  powiatowej Nr 4721W (działka nr ewid.

56/2) wraz z budową 6 szt hydrantów ppoż. średnicy Dn. 80mm;

Etap -II-

- odcinek  sieci  wodociągowej  o łącznej długości 360,50 m, w tym o długości 347,50 m z rur

PVC  o  wydłużonych  kielichach,  o  średnicy Dz. 160 mm  i  o  długości 13,00 m z rur PVC

o  wydłużonych  kielichach,  o  średnicy  Dz. 90 mm,  w  obrębie drogi gminnej wewnętrznej

położonej na działce nr ewid. 34 oraz na terenie działek o nr ewid. 37, 39, 40,  41,  42,  43,

44,  45, 46, 47/1, 47/2, 135, 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 59  położonych  przy  drodze  powiatowej

Nr 4721W   (działka nr ewid. 56/2)   wraz   z  budową  2 szt  hydrantów  ppoż.  średnicy  Dn.

80 mm.

b/ montaż osprzętu, armatury i urządzeń,

c/ wykonanie prac towarzyszących tj. wykopów,  przewiertów, podłoży i podsypek pod rurociągi,

odwodnienia gruntu, prób szczelności, dezynfekcji i płukania wodociągu,  oznakowanie wodo-

ciągu, zasypanie wykopu wraz z plantowaniem terenu robót oraz wywiezienie nadmiaru ziemi.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają:

- projekt budowlany stanowiący załącznik nr 3 do umowy,

- przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4, do umowy,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załącznik

nr 5 do umowy.

W  zakres  i  koszt  inwestycji  wchodzi  również  wykonanie  prac pomiarowych i obsługi geode-zyjnej  zamówienia,   w  tym   dostarczenie  Zamawiającemu  inwentaryzacji  geodezyjnej  robót, w ilości 3 egz w formie tradycyjnej, papierowej.

§3

Integralną  część umowy stanowią:

a/ oferta Wykonawcy złożona  w  toku postępowania o zamówienie publiczne – załącznik nr 1 do

umowy;

b/ kosztorys  ofertowy  na  wykonanie  prac  określonych  w  §2  ust.  1  umowy –  załącznik  nr  2

do umowy;

Kosztorys służyć będzie właściwemu wyszacowaniu wartości robót do składanych przez Wyko-

nawcę   faktur   częściowych,   a   ponadto   służyć   będzie   ewentualnemu   ustaleniu  wartości

zmniejszenia  wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmniejszenia zakresu robót w związku

z   ich   ograniczeniem   przez   Zamawiającego   oraz  ewentualnemu  ustaleniu  wartości  robót

dodatkowych w przypadku zlecenia ich wykonania.

c/ projekt budowlany – załącznik nr 3 do umowy;

d/ przedmiar robót – załącznik nr 4 do umowy;

e/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych –załącznik nr 5 do umowy.

§4

- Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami Zamawiają-

cego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami

prawa i normami.

- Wykonawca  oświadcza  (podpisem na umowie),  że  przed  złożeniem  oferty Zamawiającemu

zapoznał   się   z   wszystkimi   warunkami,   które   są  niezbędne  do  wykonania  przez  niego przedmiotu   umowy   bez   konieczności   ponoszenia   przez   Zamawiającego   jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§5

1.Termin  realizacji   przedmiotu  umowy  strony  ustalają następująco:

a/ rozpoczęcie  prac  ustala  się  na  dzień:  od  20.10.2020 r.,  nie  wcześniej  jednak niż od daty

zawarcia umowy;

b/ zakończenie prac ustała się na dzień: 31.05.2021r.

2. Termin zakończenia  prac jest terminem nieprzekraczalnym.

§6

Zamawiający  przekaże Wykonawcy  teren budowy w dniu podpisania umowy.

§7

1. Wykonawca ustanowił Kierownika budowy w osobie:  ………………………………….

2. Zamawiający ustanowił Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ……………………….

3. Wykonawca  zobowiązany   jest  ustanowić  Kierownika  budowy  posiadającego  uprawnienia

budowlane  wymagane  prawem budowlanym  z  zakresu branży sanitarnej i przedłożyć Zama-

wiającemu  na  każde  jego  żądanie  dokumenty  potwierdzające  posiadanie  przez kierownika

budowy   tych   uprawnień.    W   przypadku   nieprzedłożenia   w/w  dokumentów  w  terminie

wskazanym przez Zamawiającego,  Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania robót budo-

wlanych  do czasu przedłożenia wymaganych dokumentów potwierdzających posiadanie przez

kierownika budowy wymaganych uprawnień budowlanych.  Wstrzymanie robót w okolicznoś-

ciach  wymienionych  w  zdaniu  poprzednim  nie  wstrzymuje biegu terminu wykonania robót

określonego w §5 umowy.

§8

- Strony  ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie  ryczałtowe.

- Wynagrodzenie,  o  którym  mowa w   ust. 1 ustala   się   na  kwotę w wysokości ………….zł

brutto (słownie: ……………………………………………………………………… złotych), Wynagrodzenia  płatne  będzie  na  wskazane  przez  Wykonawcę konto bankowe w terminach

wynikających z treści §12 umowy.

- Ustalone  przez  strony  wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy  jest niezmienne  i  nie podlega

waloryzacji w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

- W  przypadku  wykonywania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem wypłaty

wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru

fakturą oświadczenia Podwykonawcy , wypełnionego na druku oświadczenia zaakceptowanym

przez  Zamawiającego,  że  otrzymał  (nie otrzymał)  on  należne  wynagrodzenie za wykonane

roboty budowlane, usługi lub dostawy.  Wraz z oświadczeniem Wykonawca złoży Zamawiają-

cemu   wszystkie   dokumenty   potwierdzające   dokonanie  wymagalnych  płatności  na  rzecz

Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  w  szczególności  potwierdzone  za zgodność

z  oryginałem  kopie:  dowodów zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy,  faktur Podwyko-

nawcy,  protokołów odbioru wykonanych robót budowlanych,  usług lub dostaw, stanowiących

podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę.

- Za   datę   zapłaty  przyjmuje  się  datę  wydania  przez  Zamawiającego  dyspozycji  swojemu

bankowi do przelania środków na rachunek bankowy Wykonawcy.

§9

Prawa  i  obowiązki  Wykonawcy  wynikające  z  niniejszej  umowy  nie  mogą być przedmiotem przelewu  na  rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.

§10

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- realizacja   przedmiotu   niniejszej   umowy   zgodnie   z   zaleceniami   Zamawiającego,

zasadami współczesnej wiedzy technicznej,  obowiązującymi w  tym  zakresie przepisami

prawa i normami ;

- prowadzenie wszystkich rodzajów prac przez osoby uprawnione zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa ;

- zabezpieczenie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP;

- naprawienie wszelkich szkód wyrządzanych Zamawiającemu i osobom trzecim podczas realizacji niniejszej Umowy;

- zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do nieruchomości, 
z której prowadzone będą roboty objęte niniejszą umową ;

- dbanie o porządek na terenie prowadzenia prac oraz utrzymywanie terenu w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- po zakończeniu prac uporządkowanie terenu robót,  jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę;

- usuwanie na własny  koszt  i składowanie  wszystkich  odpadów,   śmieci  oraz  niepotrzebnych  urządzenia,  a  po  zakończeniu  robót  uporządkowanie   terenu  budowy;

- kompletowanie w trakcie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów potwierdzających ich wykonanie ;

- zatrudnienie  wystarczającej  liczby personelu  i  robotników,  posiadających odpowiednie kwalifikacje,   przeszkolenie   w   zakresie   przepisów   bhp   i   przeciwpożarowych  oraz wyposażenie  w  odpowiedni  sprzęt,  narzędzia  i odzież aby zapewnić staranne i rzetelne wykonanie robót.   Wykonawca samodzielnie przeprowadzi rekrutację personelu oraz siły roboczej.   Wykonawca  winien  podporządkować  się  wszystkim  stosownym  przepisom prawa pracy dotyczącym pracowników,  należycie ich wynagrodzić i przyznać przysługu-jące im prawa;

- zapewnienie  nadzoru  technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym,  nadzór nad  personelem  w  zakresie  porządku  i  dyscypliny  pracy  oraz koordynowanie działań podwykonawców ;

- przejęcie  od  Zamawiającego  placu  budowy  na  podstawie protokołu przekazania placu budowy w terminie określonym w §6 umowy ;

- od  dnia  protokolarnego  przejęcia  placu budowy Wykonawca odpowiada za organizację swojego  zaplecza,  utrzymanie  na  bieżąco  ładu  i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia  robót,  usuwanie  wszelkich śmieci,  odpadów i innych materiałów pozosta-łych  po  zużyciu  przez  Wykonawcę.   W  przypadku zaniechania czynności porządkowe zostaną wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy;

- zabezpieczenie   we   własnym   zakresie   warunków  socjalnych  i  innych  przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników ;

- zapewnienie obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji robót;

- pełnienie  nadzoru nad odebranymi elementami zadania inwestycyjnego do czasu odbioru końcowego ;

- utrzymanie porządku na placu budowy poprzez m.in.:

  - ochronę mienia;

  - wykonanie oznakowania terenu budowy;

  - nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy;

  - zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego;

  - usuwanie awarii związanych z prowadzeniem budowy;

  - wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót;

- prowadzenie dziennika budowy zgodnie z wymogami określonymi ustawą Prawo budowlane i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

- zawarcie umów z Podwykonawcami (jeżeli zostały przewidziane) zatwierdzonymi przez Zamawiającego;

- niezwłoczne udzielenie Zamawiającemu, na jego prośbę, szczegółowych informacji dotyczących przebiegu prac w zakresie, w jakim będzie to określone przez Zamawiającego;

- informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy;

- ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za adekwatność, stabilność oraz bezpieczeństwo wszystkich działań i metod budowlanych w ramach niniejszej umowy;

- ponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich przebywających na placu budowy za wszelkie szkody spowodowane na placu budowy w związku z prowadzonymi robotami;

- jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum dwóch lub więcej osób/podmiotów są one solidarnie zobowiązane do wypełnienia warunków niniejszej umowy;

- wszystkie materiały, urządzenia oraz robocizna winny być zgodne z wymaganiami określonymi normami, posiadać stosowne atesty, a także być zgodne z poleceniami Inspektora Nadzoru i poddawane bieżąco takim testom w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagać będzie Inspektor Nadzoru. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały niezbędne do wykonania testów i zbadania jakości, wagi lub ilości użytych materiałów oraz dostarczy przed ich użyciem próbki i atesty materiałów  wymagane przez Inspektora Nadzoru i odpowiednie instytucje. Wszystkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt. Koszty przeprowa-dzenia testów ponosić będzie Wykonawca;

- pełnienie funkcji koordynatora budowy, m.in. :

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa budowlanego w tym zakresie;

- egzekwowanie  od  Podwykonawców  robót  należytego utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód i zagrożeń,  a  także po zakończeniu przez nich robót  terminowego  usuwania  wszelkich urządzeń tymczasowych poza teren budowy oraz pozostawienie terenu budowy w stanie uporządkowanym;

- reprezentowanie Zamawiającego w przypadku zdarzeń mogących wystąpić podczas wykonywania przedmiotu umowy oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności w tym za całą budowę wobec Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Energetycznego i innych podobnych służb;

- w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń podziemnych lub obiektów istniejących np. ogrodzeń w toku realizacji zamówienia – naprawienie ich 
i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

- wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwego organu;

- realizacja zaleceń wpisanych do dzienników budowy przez Inspektora Nadzoru lub uprawnione organy administracji;

- zgłoszenie obiektów budowlanych do odbioru pismem oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy i uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane;

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę 
w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych 
w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji. Przekazanie terenu budowy Zamawiającemu nastąpi najpóźniej 
w terminie 5 dni roboczych po dokonaniu odbioru końcowego;

- Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociągowych trwałymi tabliczkami informacyjnymi.

§11

Podwykonawstwo

1. Podwykonawstwo winno być przedmiotem umów zawieranych przez Wykonawcę z Podwyko-

nawcami.   Podwykonawstwo   jest  ważne  wyłącznie,   jeśli  jest  pisemnym  porozumieniem,

w którym Wykonawca powierza wykonanie części swojej umowy stronie trzeciej.

2.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty,  które wykonuje

Przy pomocy Podwykonawców.  Niezależnie od powyższego ,Wykonawca przyjmuje na siebie

obowiązek   pełnienia   funkcji   koordynatora   w   stosunku   do   robót   realizowanych  przez

Podwykonawców.

3.Wymagania  Zamawiającego  dotyczące  umowy  o  podwykonawstwo ,  których  niespełnienie

spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1)Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na  roboty budowlane

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,   której przedmiotem są roboty budowlane,

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przed-

łożenia  Zamawiającemu  projektu  umowy,  a  także jej zmian,  przy czym Podwykonawca lub

dalszy  Podwykonawca  jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy  na  zawarcie  umowy

o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy ;

2) niezgłoszenie   pisemnych   zastrzeżeń   w   terminie   14   dni   przedłożenia  projektu  umowy

o podwykonawstwo ( dalsze podwykonawstwo ) lub jej zmiany , której przedmiotem są roboty

budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego ;

3) Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na roboty budowlane

Przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną za zgodność z oryginałem  kopię zawartej umowy

o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane i jej zmianę,  w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia;

4) niezgłoszenie   pisemnego  sprzeciwu  do  przedłożonej  umowy  o  podwykonawstwo,   której

przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez

Zamawiającego;

5) Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zamówienia  na roboty budowlane

przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną  za zgodność z oryginałem  kopię zawartej umowy

o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są dostawy lub usługi,  w  terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.  Zamawiający  zastrzega,  że  obowiązek  przedkładania umowy o podwykonawstwo

oraz  jej  zmiany  dotyczy każdej odpłatnej umowy o podwykonawstwo o wartości 100 złotych

i powyżej tej wartości;

6) Termin  zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy przewidziany

w  umowie  o  podwykonawstwo  nie   może być dłuższy niż 27 dni od dnia doręczenia Wyko-

nawcy,  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,  usługi lub roboty

budowlanej;

7) jeżeli  termin  zapłaty  wynagrodzenia,   o  którym  mowa  w  pkt  6  jest  dłuższy  niż  27  dni ,

Zamawiający  informuje  o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy

pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej ;

8) ustalone  wynagrodzenie  w  umowach  o  podwykonawstwo,  których przedmiotem są  roboty

budowlane,  dostawy  lub  usługi,  nie  może  przekraczać  wynagrodzenia  ( cen )  określonego

w  ofercie  Wykonawcy  złożonej  w  przedmiotowym  postępowaniu o udzielenia zamówienia

publicznego za dany zakres robót, dostaw lub usług.

4.Zamawiający  w  terminie  14  dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwyko-

nawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) nie spełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie ;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 6;

3) gdy przewiduje okres gwarancji i rękojmi krótszy niż określony niniejszą umową.

5.Zamawiający   dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego

Podwykonawcy  lub  dalszemu Podwykonawcy,  który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiają-

cego  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł

przedłożoną  Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo,  której przedmiotem są dostawy lub

usługi,  w  przypadku  uchylania  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio przez  Wykonawcę,

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę  zamówienia na roboty budowlane.

6.Wynagrodzenie,    o   którym   mowa  w  ust. 5  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po

zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są

umowy  o roboty budowlane,  lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo , której przedmiotem są dostawy lub usługi.

7.Bezpośrednia   zapłata   obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie  bez  odsetek  należnych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

8. Przed   dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy  zgłoszenie

pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia Podwyko-

nawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  o  których mowa  w ust. 5, w terminie krótszym niż 7

dni od daty doręczenia tej informacji.

9. W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w  ust. 8  w  terminie  wskazanym przez

Zamawiającego , Zamawiający może :

1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy lub dalszemu Podwyko-

nawcy, jeżeli Wykonawcy wykaże niezasadność takiej zapłaty  albo

2) złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub  dalszego  Podwykonawcy  w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

10. Konieczność   już   dwukrotnego   dokonywania   bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 5 lub konieczność dokonania bezpośrednich

zapłat  na  sumę  większą  niż  5%  wartości  umowy w sprawie zamówienia publicznego może

stanowić   podstawę   do  odstąpienia  od  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przez

Zamawiającego.

11.W  przypadku  wykonania  robót  budowlanych  przez  Podwykonawców  warunkiem wypłaty

Wykonawcy  wynagrodzenia  będzie  spełnienie  warunku  określonego  w  §8 ust.5 niniejszej

umowy.  Niniejsze  warunki  wypłaty  wynagrodzenia  dotyczą  również bezpośredniej zapłaty

wymagalnego  wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o którym mowa w ust. 5.

§12

1. Rozliczenie za   wykonane roboty nastąpi w oparciu  o wystawione przez Wykonawcę: faktury

częściowe  i  fakturę  końcową.  Wynagrodzenie  częściowe  zgodnie  z ceną zawartą w ofercie,

będzie  płatne  na  podstawie  protokołu częściowego odbioru wykonanych robót w terminie 30

dni  od  daty  doręczenia faktury Zamawiającemu wraz z dokumentami odbiorowymi.  Wartość

robót   podlegających   fakturowaniu   częściowemu   nie   może   przekroczyć   70%   wartości

przedmiotu  umowy.   Faktury częściowe  wystawione  będą  w  oparciu  o częściowe protokoły

odbioru  robót.   Wartość  faktury  końcowej  nie może być niższa niż 30% wartości przedmiotu

umowy. Wartość  robót  podlegających  fakturowaniu  podlega  zatwierdzeniu  przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy

będzie   protokół   odbioru  końcowego  robót   podpisany  przez  strony  umowy  bez  żadnych

zastrzeżeń,  przy  czym  faktura  końcowa  płatna  będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania

faktury  przez Zamawiającego wraz  z  dokumentami rozliczeniowymi.  Wykonawca przedłoży

fakturę końcową w terminie do 7 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zawiadomi  Zamawiającego na piśmie o gotowości do odbioru.

4. Zamawiający  przystąpi  do  odbioru  częściowego  i  końcowego robót  w ciągu 14 dni od daty

zawiadomienia,  o  którym  mowa  w  ust. 3  przez  Wykonawcę  o zakończeniu robót będących

przedmiotem   odbioru,   kompletności   dokumentów   odbiorowych   i   osiągnięcia  gotowości

do  odbioru.

5. Jeżeli  w  trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć to Zamawiający

może   odmówić  odbioru  wyznaczając  termin  ich  usunięcia.    Wszelkie  czynności  podczas

wykonywania  odbioru,  terminy wyznaczone  na  usuniecie wad i usterek będą zawarte w pro-

tokole  odbioru.

6. O  fakcie  usunięcia  wad  i  usterek  Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  żądając  jedno-

cześnie wyznaczenia terminu odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

7. Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  i  usterek  w terminie określonym przez Zamawiającego,

Zamawiający  usunie  je  na  koszt  Wykonawcy,  potrącając ten koszt z wynagrodzenia Wyko-

nawcy.

8. Jeżeli  stwierdzone  w  toku  odbioru  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  i  umożliwiają one

użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,   Zamawiający  może  obniżyć

odpowiednio  wynagrodzenie  Wykonawcy.

9. Jeżeli  stwierdzone  w  toku  odbioru  wady  nie  nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one

użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z   przeznaczeniem,  Zamawiający  może odstąpić

od umowy lub żądać wykonania ponownie przedmiotu odbioru po raz drugi.

10.Przedmiotem odbioru są także następujące dokumenty odbiorowe, które Wykonawca przekaże

Zamawiającemu w dniu odbioru:

1/ wypełniony dziennik budowy;

2/ oświadczenia kierownika budowy zgodnie  z  art. 57, ust. 1 pkt 2 ustawy dnia 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333);

3/ protokoły badań i sprawdzeń, w tym:

- próby szczelności sieci wodociągowej,

- protokoły z przeprowadzonego płukania i ewentualnej dezynfekcji sieci wodociągowej,

- wyniki analizy bakteriologicznej wody przeprowadzonej przez laboratorium stacji

sanitarno-epidemiologicznej,

4/ geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie papierowej;

5/ powykonawcza  dokumentacja  techniczna  sporządzoną na bazie zatwierdzonego projektu

budowlanego;

6/ wskaźnik zagęszczenia gruntu potwierdzony badaniami laboratoryjnymi.

§13

1.Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających

lub ulegających zakryciu  i zgłosić je Zamawiającemu w celu dokonania ich odbioru.

2. Jeżeli  Wykonawca  nie  wykona  obowiązków  wynikających  z  ust. 1 Wykonawca na żądanie

Zamawiającego  zobowiązany  jest  dokonać  na  swój koszt odkrycia tych robót celem umożli-

wienia  Zamawiającemu  zbadania  prawidłowości  ich  wykonania,  a  następnie na swój koszt

przywróci  stan  poprzedni.

§14

1. Od  chwili  protokolarnego  przejęcia  placu  budowy do czasu odbioru końcowego przedmiotu

umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie.

2. Wykonawca  przejmuje  odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracow-

ników  lub osoby działające na jego zlecenie, w tym uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone

działaniem  lub  zaniechaniem  przy  realizacji przedmiotu umowy,  w zakresie przewidzianym

przez polski kodeks cywilny.  Zawarcie stosownych ubezpieczeń obciąża Wykonawcę.

§15

1. Wykonawca  zobowiązuje się w czasie wykonywanych prac zapewnić na terenie budowy nale-

żyty  ład  i  porządek,   przestrzeganie  przepisów  bhp,  ochronę  znajdujących  się  na  terenie

budowy  obiektów  i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie

technicznym.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni ciągłość ruchu kołowego i pieszego w obszarze

wykonywanych  robót  w  oparciu  o  opracowany  i  uzgodniony  z odpowiednimi jednostkami

projekt  organizacji  ruchu na czas prowadzenia robót.   Wykonawca odpowiada za organizację

ruchu kołowego i pieszego na obszarze robót do czasu protokolarnego odbioru robót.

§16

Zamawiający  nie ponosi odpowiedzialności   za  mienie  Wykonawcy  znajdujące się   na  placu  budowy.

§17

- Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i środków transportu.

- Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełnia wszystkie wymogi ustawy Prawo Budowlane tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znaki bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną, a ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

- Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy okazania dokumentów, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawienia badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów. Jeżeli na żądanie Zamawiającego Wykonawca nie przedstawi tych dokumentów bądź badań Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia do czasu ich  przedstawienia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada środki, maszyny i urządzenia oraz doświadczenie, a także wymagane przepisami prawa uprawnienia, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Ponadto oświadcza, że jego pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu zleconych robót  posiadają niezbędne uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie, a ich zatrudnienie odbywa  się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca przed rozpoczęciem odbioru przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: atesty materiałów, certyfikaty, pod rygorem odmowy przystąpienia do odbioru robót.

- Wykonawca  zobowiązany  jest,  aby pracownicy wykonujący czynności związane z związane z  montażem  rur  wodociągowych,  urządzeń  i  armatury,  wykonaniem  podsypek  i  obsypek ochronnych  rur wodociągowych  oraz  wykonywaniem  prac  pomocniczych i porządkowych,   byli  zatrudnieni  do  realizacji  umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

- Wykonawca  obowiązany  jest,  aby  pracownicy  byli  zatrudnieni na umowę o pracę w czasie obowiązywania  niniejszej  umowy,  minimalnie  na  okres wykonywania odpowiednich czyn-ności, o których mowa w ust. 6.

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, którzy będą wykonywać czynności wymienione w ust. 6 będą  zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów prawa pracy w czasie obowiązywania niniejszej umowy i przez okres co najmniej wykonywania tych czynności.

- Każdorazowo  na  żądanie  Zamawiającego,   w   terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego nie  krótszym  niż 7  dni  roboczych,  Wykonawca  przedłoży  do  wglądu kopie umów o pracę zawartych  przez Wykonawcę  lub  Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi czynności wymienione w ust. 6, co najmniej przez okres obowiązywania niniejszej umowy i  wykonywa-nia  tych  czynności,  zawierające  dane  osobowe  niezbędne  do  weryfikacji  zatrudnienia  na podstawie umowy o pracę,  w tym imię i nazwisko pracownika,  datę zawarcia umowy,  rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków i czas trwania umowy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów, o których mowa w ust. 9 w terminie  wskazanym  przez  Zamawiającego  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku, o którym mowa w niniejszym paragrafie umowy.

11. Za  niedopełnienie  wymogu,  o  którym  mowa w ust. 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

kary  umowne  w  wysokości  iloczynu  kwoty  minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie

z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020r. w sprawie wysokości minimal-

nego   wynagrodzenia   za  pracę  oraz  wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej  w  2021r.

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1596 )  oraz  liczby  pracowników  wykonujących czynności,  o których

mowa w ust. 9, a którzy wykonują te czynności nie będąc zatrudnionymi na podstawie umowy

o pracę.

§18

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji wysokiej jakości  wykonanych robót, użytych  materiałów i zastosowanych urządzeń.

- Okres  gwarancji wynosi ……….. miesięcy  (minimum 18 miesięcy)  od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Okres rękojmi Wykonawcy z tytułu wad w przedmiocie umowy nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem 3 miesięcy po upływie okresu gwarancji.

§19

- W    razie   wystąpienia  wad  i  usterek  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  Zamawiający  zgłosi Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu wyznaczając jednocześnie termin  ich usunięcia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za:

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót:

- usunięcie wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Stwierdzone   w  okresie  gwarancji  wady  lub  usterki  Wykonawca  zobowiązuje  się  usunąć  na  własny  koszt  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu możli-wości technicznych ich usunięcia.

- Zamawiający  powiadomi  Wykonawcę  o  powstałych wadach przedmiotu odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady.

- W  razie  nie  usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  Zama-wiający usunie je na koszt Wykonawcy zachowując uprawnienia wynikające z gwarancji.

- Wykonawca   przystąpi   do   usuwania   niezwłocznie ,   nie   później  niż  w  ciągu  48 godzin  od  otrzymania  pisemnego  zgłoszenia  od  Zamawiającego  wszelkich wad,  usterek  i  awarii, ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi.

- W  okresie  rękojmi / gwarancji  Wykonawca  będzie  pisemnie  powiadamiał  Zamawiającego  niezwłocznie  o  zmianie  swojej siedziby i adresie oraz  numerach telefonicznych do nawiązy- wania  kontaktów.  Jeżeli w wyniku braku takiej informacji nastąpi opóźnienie powiadomienia  Wykonawcy  o  wystąpieniu  wady,  to  kara umowna w wysokości jak za zwłokę  w usunięciu wad,  liczona będzie również za opóźnienie  w przystąpieniu do usunięcia wady spowodowane brakiem  informacji o siedzibie , adresie i numerze telefonu Wykonawcy.

§ 20

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 3 miesięcy od daty dokonania upływu okresu gwarancji.

2.  O wykryciu wady Zamawiajmy powiadomi na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 1 miesiąc wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed upływem okresu rękojmi.

4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poświadcza usunięcie wad.

6. Nie usunięcie przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy lub Wykonawca zostanie obciążony tym kosztem.

7. Wady ujawnione w okresie rękojmi będą oceniane przy udziale stron niniejszej umowy.

8. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu oceny wad na 3 dni roboczych przed dokonaniem oględzin.

9. Protokół komisyjny dotyczący ujawnionych wad otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.

10. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując 
o nich Wykonawcę.

§21

- W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  umowne w  następujących  przypadkach i  wysokościach:

- za  opóźnienie  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  -  w  wysokości  0,5 %  wynagrodzenia brutto,   o   którym  mowa  w  §8  ust.  2  umowy  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  stosunku  do  terminu  określonego  w  §5  umowy,

2) za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwa-

rancji  lub  rękojmi  za  wady  w  wysokości  0,5 % wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa

w § 8 ust. 2  umowy,  za  każdy  dzień  opóźnienia  w  stosunku  do  terminu  określonego

przez Zamawiającego  na  usunięcie wad lub usterek,  z  zastrzeżeniem §12 ust.7  i §19 ust. 5

umowy ,

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub przez Wykonawcę z

przyczyn,  za  które  Zamawiający  nie  ponosi winy -  30%  wynagrodzenia brutto,  o którym

mowa w §8 ust. 2 umowy,

4) za  spowodowanie  przerwy  w  realizacji robót  z  przyczyn niezależnych od Zamawiającego

w  wysokości  0,5%  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  § 8 ust. 2,  za każdy dzień

przerwy,

5) za  opóźnienie  w  przejęciu  placu  budowy – w  wysokości  0,5%   wynagrodzenia  brutto,

o  którym  mowa  w  §8  ust. 2  umowy  za  każdy  dzień  opóźnienia  liczony  od  dnia

wyznaczonego na przejęcie placu budowy,

6) braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego Podwykonawcom lub

dalszym  Podwykonawcom – w  wysokości  5%  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa

w §8 ust. 2 umowy za każdego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wobec którego

nie dokonano zapłaty wynagrodzenia,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  której  przedmio-tem  są  roboty  budowlane  lub  projektu  jej  zmiany  -  w  wysokości  5%  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w  §8  ust. 2  umowy  za  każdy  nie  przedłożony  projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany ,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości  5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 2 umowy za każdą nie przedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany ,

- braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  zmiany  terminu  zapłaty  wynagrodzenia – w  wysokości  2%  wynagrodzenia brutto,  o którym mowa w  §8 ust. 2 umowy za każdą umowę o podwykonawstwo , której dotyczy brak zmiany terminu zapłaty.

- w sytuacji i wysokości określonej w §17 ust. 11 umowy i §19 ust. 7 umowy.

- Zamawiającemu  przysługuje prawo potrącenia  kar  umownych  z  wynagrodzenia  należnego    Wykonawcy.

- Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  w  następujących   przypadkach   i   wyso-kościach:

- za opóźnienie  w  stosunku  do   terminu   określonego  w  §  6  umowy  –  w wysokości 0,5% wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa w   § 8 ust. 2  za  każdy  dzień  opóźnienia,

- za   zwłokę  w  przystąpieniu   do  przeprowadzenia  odbioru  robót  –  w  wysokości  0,2%

wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa  w § 8 ust. 2, za  każdy dzień  zwłoki w stosunku do  terminu,  w  którym  odbiór  miał  być  rozpoczęty.

- Strony  zastrzegają sobie  prawo dochodzenia  odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonego jw. staje się wymagalne:

- za pierwszy dzień opóźnienia – w tym dniu

- za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia w każdym z tych dni.

- Kara  umowna  powinna  być zapłacona przez  stronę,  która naruszyła postanowienia umowne w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez druga stronę z żądaniem zapłaty.  Zamawiający  w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność odszkodowawczą za skutki nienależytego lub nieterminowego wykonania umowy, które wpłyną na wzrost obciążeń finansowych Zamawiającego wobec osób trzecich.

§22

W  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego  nie można  było przewidzieć w chwili zawarcia  umowy, Zamawiający  może odstąpić  od umowy w  terminie  30  dni od powzięcia   wiadomości o tych okolicznościach. W   takim  przypadku odstąpienia  przez Zamawiającego od  umowy z przyczyn określonych w  art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych, Wykonawca  może żądać  wyłącznie wynagrodzenia  należytego  z tytułu wykonania części umowy. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie Wykonawcy nie przysługują kary umowne wynikające z niniejszej umowy.

§ 23

Oprócz  przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od  umowy  w  następujących  przypadkach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

a/ zostaną ogłoszone:  upadłość, likwidacja bądź rozwiązanie firmy Wykonawcy

b/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c/ Wykonawca   nie   rozpoczął   w  terminie  umownym  bez  uzasadnionych  przyczyn  robót

będących  przedmiotem  umowy  lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego

złożonego   na piśmie,

d/ Wykonawca przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni ,

e/ Wykonawca nie zapewnia właściwej jakości robót ,

f/ Wykonawca   realizuje   roboty   budowlane   przewidziane   niniejszą   umową   za  pomocą

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,  którego projektu umowy,  a  także jej zmiany

Wykonawca   nie   przedłożył   w  wyznaczonym  terminie  Zamawiającemu,  bądź  realizuje

roboty  przewidziane  niniejszą  umową  za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwyko-

nawcy, na zawarcie  umowy z którym Zamawiający nie wyraził zgody ,

g/ nastąpi konieczność dwukrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej

zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy , o którym mowa w §11 ust.5 umowy

lub  nastąpi  konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości

umowy w sprawie zamówienia publicznego,

h/ jeżeli  stwierdzone  w  toku  odbioru  wady  nie  nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one

użytkowanie  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z   przeznaczeniem,

i/ Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy , a opóźnienie to w stosunku do

umownego terminu zakończenia robót przekroczy 7 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:

a/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu

odbioru robót,

b/ Zamawiający  zawiadomi Wykonawcę , iż  wobec zaistnienia uprzednio  nieprzewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie   od   umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności

i  powinno  określać  powody  odstąpienia . Umowne prawo odstąpienia każda ze stron może

wykonać w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu podstaw do odstąpienia

od umowy, z zastrzeżeniem §22 umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki:

a/ w  terminie 7 dni od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegóło-

wy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b/ Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym przez

strony, na koszt strony z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy ,

c/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych

oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które

Wykonawca nie odpowiada,

d/ w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust.4 lit.c Wykonawca przy udziale

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia ; protokół

inwentaryzacji robót stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę

za roboty wykonane do dnia odstąpienia ,

e/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpo-

wiada jest zobowiązany do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających

oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

a ponadto do przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy,

f/ Wykonawca  niezwłocznie,  nie później niż w ciągu 7 dni,  usunie z terenu budowy urządze-

nia zaplecza przez niego dostarczone,  maszyny, materiały budowlane nie ujęte w protokole

z inwentaryzacji;  po tym terminie Zamawiający nie ponosi za nie odpowiedzialności z tytu-

łu przejęcia dozoru terenu budowy .

5.W razie odstąpienia od umowy z przyczyn,  za które Wykonawca nie odpowiada,  Zamawia-

jący jest zobowiązany do:

a/ dokonania  odbioru  robót przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty

wynagrodzenia za roboty,  które  zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określo-

nym w niniejszej umowie ,

b/ przejęcia  od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w ciągu 7 dni od daty odstąpienia

od umowy.

§ 24

1.Zmiana postanowień niniejszej umowy jest niedopuszczalna z wyjątkiem następujących

sytuacji:

- zwiększenie zakresu robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, bez których niemożliwe jest prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową – zwiększenie zakresu robót nastąpi na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, a podstawą zawarcia aneksu będzie podpisany przez strony umowy protokół konieczności wykonania robót dodatkowych określający zakres niezbędnych robót dodatkowych i niezbędny czas na ich wykonanie oraz wysokość wynagrodzenia za roboty dodatkowe, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

- zmiana terminu zakończenia robót w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych – termin zakończenia robót ulegnie przesunięciu o okres wykonywania  robót dodatkowych  ustalony w protokole konieczności , o którym mowa powyżej w pkt 17.5. 1) SIWZ

- w przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu zamówienia – termin wykonania robót ulega skróceniu ;

- zmiana  terminu  zakończenia  umowy  -  przesunięcie  terminu  wykonania  zamówienia, o  czas udokumentowanych  w  dzienniku  budowy  dni  wstrzymania prac budowlanych,  z  przyczyn obiektywnych, nie leżących po stronie Wykonawcy.

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie w przypadku  ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego - wynagrodzenie zostanie zmniejszone o wartość robót, których zakres zmniejszono, a ustalenie wysokości zmniejszonego wynagrodzenia nastąpi w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy ;

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego zwiększenie w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych – wynagrodzenie zostanie zwiększone o wartość wykonanych robót dodatkowych, określoną w protokole konieczności ich wykonania;

- w zakresie podwykonawstwa (o ile zostanie przewidziane w ofercie Wykonawcy w uzasadnionych  przypadkach  powierzenie  Podwykonawcom  innej  części  prac niż wskazana w ofercie Wykonawcy  za  uprzednią  zgodą Zamawiającego lub powierzenie z ważnych przyczyn robót innemu Podwykonawcy niż wskazany w umowie ;

- zmiana  Wykonawcy  w  przypadku,  gdy  Wykonawcę  zastąpił  inny  Wykonawca  w  wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowe-go  wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w  postępowaniu,  nie  zachodzą  wobec  niego  podstawy  wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, zmiana polegać będzie na zastąpieniu dotychczasowego  Wykonawcy  nowym Wykonawcą.

- zmiany,  niezależnie  od  ich  wartości,  nie  są istotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy Prawo zamówień publicznych,

- łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 25

Sprawy sporne występujące w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, których strony

nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie rozstrzygane będą na drodze sądowej.

Do rozstrzygania sporów sądowych właściwy jest sąd miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 26

W   sprawach   nieuregulowanych   niniejszą   umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego oraz  ustawy z dnia  29  stycznia  2004 r,  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.).

§27

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla  każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                   WYKONAWCA